## Sheet1
附件1
沙坡头区未成年人保护工作三年行动工作清单
月份 | 序号 | 职责 | 具体工作内容及措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成 时限 | 备注
1月 | 1 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.建立区级家庭教育联席会议制度，明确成员单位的职责权限和工作目标。 2.启动2024年家庭教育购买服务项目，与第三方社会组织商议确定实施内容。 3.推动各村（社区）一月底前开展家庭教育指导服务站建立工作，每年至少分别组织2次家庭教育指导和家庭教育实践，力争年底前服务站建成率达50%。 4.依托政府购买未保服务，加强家庭教育指导服务理念、政策宣传，传播科学的家庭教育理念、知识和方法。 5.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集场所，每月开展《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等相关法律法规宣传活动。 6.加大沙坡头区区级和社区未成年人心理健康辅导站建设力度，组建心理健康辅导志愿服务队伍。 | 区妇联 | 区教育局、民社局，团区委 | 1月底
| 2 | （4）强化家庭监护监督责任。 | 1.组织各乡镇儿童督导员、儿童主任开展沙坡头区未成年人保护家庭监护情况摸排工作，根据家庭监护情况对未成年人进行分类建档，实行分类施策。对监护人拒绝或者怠于履行监护责任的，予以劝阻、制止或批评教育，情节严重的由公安、检察机关通过处罚、训诫或制发《家庭教育指导令》等方式督促履行家庭监护责任。 2.每季度对沙坡头区家庭监护能力不足、存在监护风险的未成年人家庭尤其是困境儿童家庭进行入户探访，提供监测、家庭监护指导、家庭教育支持、委托照护等服务。 | 区民社局 | 区人民法院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 2 | （4）强化家庭监护监督责任。 | 3.妇联、学校在日常工作开展中，发现未成年人家庭监护责任履行不到位，未成年人父母或其他监护人拒绝履行监护职责，要予以劝阻、制止或者批评教育。 4.为家庭监护缺失的未成年人提供日常引导、心理辅导、行为矫正等帮助措施，防止未成年人走向违法犯罪道路。 5.法院在查明事实的基础上，针对性地对被告及其监护人进行教育。审判人员组织到庭诉讼参与人对未成年被告进行法庭教育和对失责监护人进行法庭教育，督促其加强对未成年被告人的教育和监管，实现惩罚与教育相结合的司法效果。 6.将家庭教育指导贯穿涉未成年人案件办案全过程。在案件审理中充分运用“家庭教育指导令”等形式，加强对未成年被告家庭的教育指导，敦促家庭抚养教育失当的监护人担负起责任，加强对未成年被告的教育和监管。 7.对未成年被害人的家庭，提供家庭教育指导帮助家长深入了解如何教育保护孩子，引导监护人帮助被侵害未成年人走出阴霾，增强家长家庭教育主体责任意识。 | 区民社局 | 区人民法院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 3 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 2.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导和心理辅导服务的家庭，及时提供相应服务。 3.通过治安处罚、训诫，制发《家庭教育指导令》和《督促监护令》等方式，帮助未成年人监护人转变教育方式方法，切实履行好监护职责。 | 区人民法院 | 区教育局、民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 4 | （6）加强未成年人思想道德教育。 | 围绕学习贯彻党的二十大精神，深入开展“党的光辉照我心，党的故事我来讲”“唱支红歌给党听”“我向党旗敬个礼”等教育实践活动，引导青少年听党话、感党恩、跟党走。通过爱国主义教育基地开展青少年“四史”学习教育、强化理想信念教育、爱国主义教育。 | 区教育局 | 区委组织部、宣传部 | 长期坚持
1月 | 5 | （11）夯实学校安全工作基础。 | 1.严格落实校园安全防范4个100％建设，加强人防、物防、技防建设，不断巩固校园安全，防范“校闹”及欺凌事件的发生，加强校园周边巡逻防控，建立健全突发事件预警应对机制和警校联动联防联控机制，提高应对突发事件的现场处置能力，保障未成年人在校（园）期间的人身和财产安全，不得在有风险隐患的校舍和其他设施、场所中进行教育教学活动。 2.使用校车的学校要建立健全校车安全管理制度，配备安全管理人员，定期对校车进行安全检查，每学期初对校车驾驶人和随车人员进行安全培训，并向未成年人讲解校车安全乘坐知识。 3.制定应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件和意外伤害等6类应急预案。组织各学校开展应急疏散演练每季度至少1次。 4.深入开展各中小学校、幼儿园安全隐患大排查大整治行动，建立隐患排查整治台账，实行清单化、闭环式管理。每月组织开展校园安全隐患排查1次。 | 区教育局 | 区住建和交通局、卫健局、应急管理局，区公安分局，团区委，各乡镇 | 长期坚持
| 6 | （12）强化平安校园建设。 | 1.加强校园周边综合治理，优化校园及周边治安综合治理考评工作，加强校园周边治安巡逻，严厉打击各类涉校涉生违法犯罪活动，每学期至少联合开展1次校园周边综合治理。 2.增强学生安全意识和自我防护能力，开展防欺凌、交通安全、应急避险自救、防范针对未成年人的犯罪行为等安全教育每学期至少2次。结合“12.2全国交通安全日”深入开展文明交通行动，增强中小学生交通安全教育的有效性、互动性及参与度，做到“知危险，会避险”。 | 区教育局 | 区司法局、住建和交通局、旅游和文体广电局、应急管理局、综合执法局，区公安分局、市场监管分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 6 | （12）强化平安校园建设。 | 3.健全完善防范黑恶势力侵害校园常态化工作机制，持续开展法治教育，强化未成年人对黑恶势力违法犯罪行为的认识，每学期至少开展法治教育活动1次。 4.相关部门按照权属，做好危险水域隔离带、防护栏设置和警示标志、救援设施（救生圈、救生杆、安全绳）等配置。属地乡镇及相关部门组建村（社区）党员干部、驻村（社区）辅警、志愿者和水域承包人、责任人等开展常态化巡查，及时消除发现的安全隐患问题，并建立巡查和工作清单。节假日前通过致家长的一封信、告家长书等形式，加大对学生防溺水的宣传力度，防范和遏制学生溺水事故，增强学生防溺水意识和溺水自救能力，督促家长或其他监护人承担起学生离校状态的安全监管职责。 | 区教育局 | 区司法局、住建和交通局、旅游和文体广电局、应急管理局、综合执法局，区公安分局、市场监管分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 长期坚持
| 7 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.成立团区委未成年人保护工作领导小组，认真制定工作计划。 2.严格落实强制报告制度、完善从业查询和禁止制度；配合公安部门充当法定代理人出席未成年人犯罪审理案件。 3.组织开展1次未成年人主题教育宣传活动。 4.加强线上线下对“12355青少年服务站”的宣传。 5.组织各村（社区）对辖区内困境未成年人进行摸底排查，对不满18周岁的困境未成年人建立信息台账。 6.春节前组织开展结对帮扶、家访等形式为困境未成年人送温暖。 7.对未成年人的父母或其他监护人、被委托人的家庭教育指导提供专业服务。 | 团区委 | 区妇联 | 1月底
| 8 | （17）指导村（社区）履行法定职责。 | 通过定期开展宣传培训，指导儿童督导员、儿童主任落实强制报告和家庭监护监督职责，提升发现报告能力，对日常工作中发现的侵害未成年人现象及监护职责履行不到位现象第一时间上报，确保未成年人不受侵害。 | 区民社局 | 各乡镇 | 长期坚持
1月 | 9 | （18）积极培育服务未成年人社会组织。 | 1.依托政府购买未成年人保护社会工作服务，开展未成年人保护项目，依托专业社工为未成年人提供资源链接、心理干预、法律援助等方面服务。 2.培育和扶持发展沙坡头区未成年人领域专业社工机构，打造沙坡头区未成年人保护服务品牌。 3.培育扶持沙坡头区未成年人保护社区社会组织、志愿服务队，通过举办第二届沙坡头区微公益创投项目，鼓励更多社区社会组织、志愿服务队为未成年人提供服务，真正调动未成年人保护社会力量。 4.发挥慈善总会枢纽型慈善组织作用，广泛链接慈善资源为未成年人尤其是困境儿童提供慈善捐助。对接爱心企业、慈善平台为沙坡头区困境儿童链接各类慈善资源。 | 区民社局 | 各乡镇 | 长期坚持
| 10 | （19）保护未成年人个人网络信息。 | 1.督促乡镇、部门（单位）严格落实《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国未成年人保护法》，通过对涉未成年人个人信息的网络平台及小程序的单位下发提醒函、通报风险点等方式，督促各单位落实平台管理责任，对因责任落实不到位、措施不力，造成未成年人个人信息泄露的相关单位和责任人严肃问责。 2.加强对属地互联网企业、网络产品、网络平台及账号的监管，尤其要加大对属地网站和粉丝量较多、影响力较大的短视频、微博、微信公众号等各类平台账号的详细摸底，采取人工和技术平台相结合方式，对属地网络空间动态进行定期巡查监测，发现未成年信息泄露及网络欺凌行为，及时协调相关部门处置。 | 区委网信办 | 区公安分局，区人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
| 10 | （19）保护未成年人个人网络信息。 | 3.畅通未成年有害信息投诉举报渠道，及时受理涉未成年人个人信息泄露及网络欺凌行为问题举报线索，对不履行平台或账号义务，致使未成年人信息泄露或危害未成年人身心健康，造成严重后果的属地平台及账号，联合相关部门依法依规打击；超过权限的，逐级上报予以惩处打击。同时发动网评员通过平台举报等方式，予以打击。 4.利用开学季、宣传月等时间节点，通过“法治进校园”“同上一节法治课”活动及以案释法等形式开展宣传，开展未成年人安全上网、预防网络沉迷等为主题的法治宣传教育，引导未成年人远离网络违法犯罪。 | 区委网信办 | 区公安分局，区人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 11 | （20）开展未成年人网络素养提升活动。 | 1.深入开展“护苗”专项行动，深入开展“绿书签”“网络安全进课堂”等系列宣传征集活动，加强与全民阅读、学校法治教育等结合，弘扬“读好书、上好网”理念，筑牢未成年人文化权益保护防线。组织开展涉未成年人网络重点领域清查整治，集中清理网上有悖社会主义核心价值观的涉黄涉赌、暴力恐怖、封建迷信等文化垃圾信息，严查制作、贩卖、传播淫秽色情信息和出版物的违法活动。 2.深入开展“网络安全宣传周”活动，联合相关部门组织开展青少年日、电信日、个人信息保护日活动，向未成年人宣传普及《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国未成年人保护法》《未成年人网络安全保护条例》等互联网法律法规和典型案例，进一步增强未成年人网络保护意识和防护技能。 3.通过举办网络作品征集大赛，征集以“弘扬社会主义核心价值观、培养未成年人家国情怀和良好品德”为核心内容的网络素养相关作品，通过进校园、进课堂及属地媒体平台展播的形式，不断弘扬主旋律、传播正能量，培养未成年人家国情怀和良好素养。 | 区委网信办 | 区委宣传部，区教育局、司法局、旅游和文体广电局，区公安分局，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 12 | （21）维护未成年人网络合法权益。 | 1. 组织开展“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。聚焦未成年人使用频率高的属地短视频直播、社交、学习类APP及网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，监督属地网络平台实施“青少年模式”，落实实名验证、功能限制、内容审核等要求，集中解决反映强烈的涉未成年人问题乱象。 2.完善《重点涉网管理部门网络综合治理权责清单》，督促各涉网部门严格落实综合治网权力清单任务，定期开展联合检查，形成未成年人网络保护联动合力，持续净化网络生态，保障未成年人在网络空间的合法权益。 3.开展“扫黄打非”等专项检查，加强对属地平台账号的日常监测，对检查发现的危害未成年人身心健康的涉黄涉赌、低俗媚俗、以及诱导未成年人参与直播打赏等利用网络侵害未成年人的违法犯罪行为问题，联合文旅、公安等部门依法严厉打击。 4.健全网络舆情监测预警与应急处置机制。加强网上涉未成年人舆情监测，发现苗头性、倾向性网上动态，及时上报区委、区政府，并通报涉事单位，共同做好研判分析和处置工作。同时加大对一些煽动性、行动性、串联性等有害信息的管控，防止引发网上炒作。 | 区委网信办 | 区委宣传部，区教育局、司法局、旅游和文体广电局，区公安分局，各乡镇 | 长期坚持
| 13 | （22）加强防止未成年人网络沉迷。 | 1.联合相关部门开展预防未成年人沉迷网络活动，通过开展预防网络沉迷演讲、手抄报、知识讲座、主题班会、家访等各类形式的活动，做好预防未成年人沉迷网络的宣传引导工作。 2.借助“开学第一课”，组织“法治副校长”开展《未成年人网络保护条例》宣传进校园活动，引导广大未成年人合理使用网络、预防网络沉迷，为未成年人的安全健康成长撑起“保护伞”。 | 区委网信办 | 区委宣传部，区教育局、旅游和文体广电局，区公安分局，区妇联，各乡镇 | 1月底
1月 | 13 | （22）加强防止未成年人网络沉迷。 | 3.监督属地网络游戏平台严格落实前置审查、审批制度，实行网络游戏用户账号实名注册，对平台不落实青少年模式等要求，出现代理网络游戏租赁，售卖账号、不限时段，不限时长，不限充值，不限年龄等行为联合相关部门严肃处置。 4.将未成年人保护纳入普法宣传计划，调动属地政务“两微一端”，及时转载、发布涉未成年人保护信息。同时，发挥自媒体作用，联合相关部门拍摄、制作一批防范网络电信诈骗、预防未成年人沉迷网络等系列典型案例网宣作品，利用新媒体进行传播，在全社会营造关心关爱未成年人的良好氛围。 | 区委网信办 | 区委宣传部，区教育局、旅游和文体广电局，区公安分局，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 14 | （23）完善工作机制。 | 1.建立联席会议制度，每月组织召开沙坡头区未成年人保护联席会议，汇报各单位未成年人保护工作落实情况，集中讨论、解决各单位关于未成年人保护工作存在问题，制定未成年人保护相关工作方案。 2.严格落实未成年人犯罪记录封存制度，最大限度教育挽救每一个犯错的未成年人，有效保护未成年人的隐私权、受教育权和就业权等合法权益，更好地帮助罪错未成年人受到平等对待，顺利回归社会。 3.以联合区人民检察院、区公安分局等单位会签的《关于依法预防和惩治涉未成年人有组织犯罪工作实施方案》《关于在涉未成年人案件中全面开展家庭教育指导工作的实施意见》等为基础，积极推动相关部门参与到未成年人保护工作中来，构建未成年人综合保护大格局，为未成年人健康成长保驾护航。 | 区民社局 | 各成员单位 | 长期坚持
1月 | 15 | （26）加大救助关爱力度。 | 1.对沙坡头区未成年人进行拉网式摸排，并根据家庭监护情况、家庭教育情况、未成年人身心健康情况对未成年人按照“四色”进行管理：对高风险儿童标为红色，持续每周开展介入直至风险等级下降；对中高风险儿童标为橙色，每月开展两次服务介入及长期监测；对中风险儿童标记为黄色，每月开展服务介入；对低风险儿童标为绿色，开展定期走访及持续关注直至脱离困境儿童范畴。 2.开展未成年人卫生保健工作，完善出生缺陷防治网络，强化三级预防措施，新生儿多种遗传代谢病筛查、听力筛查和耳聋基因筛查做到应筛尽筛；规范开展0-6岁儿童眼保健和视力检查服务，为儿童提供规范的健康管理服务。 | 区民社局 | 区卫健局，各乡镇 | 长期坚持
| 16 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.强化人员密集场所的安全隐患排查，及时消除安全隐患，强化未成年人安全生产、防灾减灾知识宣传。 2.深入开展各中小学校、幼儿园安全隐患大排查大整治行动，建立隐患排查整治台账，实行清单化、闭环式管理。 3.结合“元旦、春节”食品安全专项检查，根据元旦、春节期间未成年人食品消费特点，以糖果、调味面及其制品、饮料等为重点品种，以学校食堂及周边等为重点场所，要求经营者严格执行食品安全制度，严把进货关，坚决杜绝生产销售变质、过期、假冒伪劣食品，自觉规范食品市场生产经营秩序，同时，督促学校食堂利用寒假假期时间，对食品安全进行自查自纠，对加工场所、设备进行升级改造，确保未成年人“舌尖上的安全”。 | 区委政法委 | 区教育局、工信和商务局、应急管理局，区公安分局、市场监管分局 | 长期坚持
1月 | 17 | （28）落实完善从业查询和禁止制度。 | 1.加强宣传引导，督促密切接触未成年人的单位提升未成年人保护意识，严格落实招聘工作人员时，应当向公安机关、人民检察院查询应聘者是否具有性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等违法犯罪记录。 发现其具有前述行为记录的，不得录用。 2.积极联合相关行业主管部门加强日常监督检查，督促各单位场所严格落实密切接触未成年人行业从业查询和禁止制度。督促从业单位建立从业人员动态信息库，定期对工作人员是否具有侵害、虐待、暴力伤害等违法犯罪记录进行查询。 3.人民检察院依法对密切接触未成年人单位工作人员从业查询制度的落实情况进行监督，发现相关单位或部门执行、监管不力的，可以通过检察建议等方式监督落实。 | 区公安分局 | 区教育局、科技局、工信和商务局、民社局、旅游和文体广电局、卫健局，区市场监管分局，区人民检察院，团区委、妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 18 | （29）落实强制报告制度。 | 1.持续加大强制报告制度宣传力度。（1）各机构单位加强对《中华人民共和国未成年人保护法》《最高人民检察院等九部门关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》（高检发〔2020〕9号）《宁夏回族自治区人民检察院等十部门关于落实〈关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）〉的实施细则》（宁检会〔2021〕1 号）及典型案例的学习力度。（2）各机构单位通过组织培训、召开专题学习会、发放宣传材料等方式加大向所监管的密切接触未成年人行业从业人员宣传强制报告制度及典型案例的力度。确保各机构单位人员及密切接触未成年人行业从业人员等切实掌握报告主体、对象、内容、方式等。 | 区人民检察院 | 区纪委监委，区教育局、民社局、卫健局，区公安分局，区人民法院，团区委、妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 18 | （29）落实强制报告制度。 | 2.扎实履行报告义务。（1）国家机关、村民委员会、居民委员会、密切接触未成年人的单位及其工作人员，在工作中发现未成年人身心健康受到侵害、疑似受到侵害或者面临其他危险情形的，应当立即向未保委、公安、民政、教育等有关部门报告。（2）未保委、公安、民政、教育、检察院等有关部门应对接收到的线索及时处理。（3）各单位应建立报告台账并按月向未保委、检察院报送。 | 区人民检察院 | 区教育局、民社局、卫健局，区公安分局，区人民法院，团区委、妇联，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 18 | （29）落实强制报告制度。 | 3.加大奖惩力度。（1）负有报告义务的单位及其工作人员未履行报告职责，造成严重后果的，由其主管行政机关或者本单位依法对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员给予相应处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（2）根据举报的案件类型、侦破作用效果、案件惩治成效等方面，对举报人给予表彰或一次性奖励，并颁发证书，具体奖励机制由各主管行政部门牵头制定。 | 区人民检察院 | 区教育局、民社局、卫健局，区公安分局，区人民法院，团区委、妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 18 | （29）落实强制报告制度。 | 4.加强对制度落实的法律监督。（1）检察院、法院、公安在办理侵害未成年人案件时对相关人员、单位是否落实强制报告制度进行倒查，法院、公安对发现的应报未报线索及时移送检察机关，检察机关通过制发检察建议、公益诉讼等手段加强监督。（2）整理汇总报告线索和不报告线索，定期向纪委监委移交，由纪委监委对相关单位和失职失责人员进行问责，对涉嫌职务违法犯罪的依法调查处理。 | 区人民检察院 | 区纪委监委，区公安分局，区人民法院 | 长期坚持
| 19 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.把习近平法治思想融入学校教育，做好进教材、进课堂、进头脑工作。学校在思政课授课、法治讲座中融入习近平法治思想。 2.及时调整法治副校长人员名单。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 长期坚持
| 20 | （31）做好未成年人司法援助帮扶。 | 1.根据不同年龄、不同犯罪情况和不同心理特点量身制定较为有效的帮教计划，从而达到防止再犯的目的。 2.加强心理干预，帮助他们认识到错误并从中汲取教训。 3.构筑权益保障网。依托三级公共法律服务平台和12348法律服务热线，畅通未成年人申请法律援助“绿色通道”，严格执行“一次性告知制”“首问责任制”“限时办结制”等制度。对未成年人申请法律援助，推行优先接待、优先受理、优先指派，实现申请法律援助“零等待”。对持有农村低保证、精准扶贫证、福利机构供养证明、建卡贫困户证明等证明材料的未成年人申请法律援助，免予审查经济状况。对行动不便的残疾未成年人提供上门服务；对检察院通知的未成年人刑事案件，当天受理、当日指派律师，及时维护未成年人的合法权益。 | 区司法局 | 区民社局、卫健局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 20 | （31）做好未成年人司法援助帮扶。 | 4.构筑便民服务网。为198个村（社区）补充配齐智能可视化桌面机，实现“互联网+公共法律服务”全覆盖，方便偏远地区未成年人就近使用远程视频进行法律咨询、学习法律知识，健全和完善法律援助网络体系，为未成年人获得法律援助提供更便捷的服务。 | 区司法局 | 区民社局、卫健局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 长期坚持
| 21 | （32）深化未成年人检察法律监督。 | 1.开展罪错分级干预的精准帮教。（1）家庭、学校管教训诫；（2 ）公安行政处罚；（3）社会服务和观护、专门学校教育矫治；（4）检察机关对附条件不起诉的帮教；（5）司法社工帮教、社区矫正和观察、回归社会的安置帮助等。 | 区人民检察院 | 区教育局、民社局、司法局、卫健局，区公安分局，区人民法院，团区委、妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 21 | （32）深化未成年人检察法律监督。 | 2.加强法律监督。（1）对涉及未成年人的诉讼活动、未成年人重新犯罪预防工作等开展法律监督，及时对未尽到未成年人教育、管理、救助、看护等保护职责的有关单位提出建议；（2）加强对侦查活动监督、审判监督、刑事执行监督；（3）通过派驻检察室加强立撤案监督；（4）开展未成年人刑事案件羁押必要性审查，对涉及未成年人刑事案件立案、侦查和审判活动，以及涉及未成年人民事诉讼、行政诉讼和执行活动进行监督。 3.加强涉及未成年人刑事、民事、行政、公益诉讼检察业务统一集中办理工作，通过支持起诉、公益诉讼等方式加大未成年人合法权益维护。 | 区人民检察院 | 区司法局，区公安分局，区人民法院，各乡镇 | 长期坚持
| 22 | （33）严厉打击侵害未成年人违法犯罪行为。 | 1.严打严惩性侵未成年人犯罪。对针对未成年人实施的强奸、强制猥亵、猥亵等性侵犯罪保持“零容忍”，严厉打击制作、复制、出版、贩卖、传播涉未成年人淫秽物品牟利犯罪行为，依法快侦快破，最大限度强化打击震慑效果。加强日常线索摸排，推动快破现案、深挖扩案、多破积案、督办大案。及时核查打击针对未成年人的网络“隔空猥亵”、兜售迷幻药物以及线上联系、线下性侵等违法犯罪。 | 区公安分局 | 区民社局、司法局，区市场监管分局，区 人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 22 | （33）严厉打击侵害未成年人违法犯罪行为。 | 2.持续严打拐卖儿童犯罪。深入开展《沙坡头区贯彻〈中国反对拐卖人口行动计划（2021-2030年）〉实施方案》，全面摸排、主动研判涉拐案件线索，严格落实侦办拐卖案件“一长三包”责任制，全力侦破拐卖儿童现案积案。建立健全儿童失踪快速查找工作预案，制定儿童失踪警情接处警“微预案”，对儿童失踪、疑似被拐警情一律以刑事案件立案侦查。进一步完善儿童失踪信息紧急发布平台，最大限度发动社会力量及时查找解救失踪被拐儿童，全力缉捕拐卖、拐骗、盗抢儿童犯罪分子。严打网络贩婴犯罪，全力铲除非法提供出生医学证明、亲子鉴定证明等拐卖犯罪黑灰产业链。 | 区公安分局 | 区民社局、司法局，区市场监管分局，区 人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
| 22 | （33）严厉打击侵害未成年人违法犯罪行为。 | 3.依法严惩利用未成年人实施违法犯罪。会同有关部门推动建立未成年人涉黑涉恶涉恐涉毒犯罪预警机制，依法查处利用未成年人从事营利性陪侍活动，严厉打击组织、强迫、引诱、容留、介绍未成年人卖淫以及组织未成年人淫秽表演，胁迫、教唆、引诱、欺骗等利用未成年人实施黑恶势力犯罪、恐怖分裂活动和毒品违法犯罪。严厉打击组织、操纵、教唆未成年人乞讨、进行违反治安管理活动等违法犯罪行为，依法调查处理因胁迫、引诱、教唆未成年人文身引发的违反治安管理行为或者涉嫌犯罪行为，防止未成年人被犯罪分子诱导利用。加强线索排查、治安检查、预警核查，依法查处打击侵害残疾未成年人合法权益的违法犯罪行为。 | 区公安分局 | 区民社局、司法局，区市场监管分局，区 人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
| 22 | （33）严厉打击侵害未成年人违法犯罪行为。 | 4.防范非法宗教和邪教组织向未成年人渗透。严密盯防非法宗教和邪教组织拉拢未成年人动向，深挖打击各类非法宗教和邪教组织、团伙。会同有关部门依法查处境外宗教渗透和境内非法宗教活动，及时阻断非法宗教和邪教组织向未成年人发展渗透。会同宣传、教育、文旅等有关部门加强涉宗教、邪教类非法出版物和音视频的清理整治，严防非法宗教组织和邪教组织向未成年人宣扬歪理邪说、传播有害信息。会同有关部门和基层党政组织做好受极端宗教思想和邪教歪理邪说影响，被非法宗教组织和邪教组织裹挟的未成年人的宣传引导、教育转化、日常管控等工作。会同有关部门和基层党政组织对被裹挟进非法宗教、邪教组织的生活困难未成年人，在思想上、生活上进行综合帮教。 | 区公安分局 | 区民社局、司法局，区市场监管分局，区 人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 22 | （33）严厉打击侵害未成年人违法犯罪行为。 | 5.加强校园及周边环境安全治理。持续开展“护校安园”行动，会同教育等部门指导、监督学校配强安保力量，加强安防系统建设，提升校园整体安全防范水平。推动落实校园安全主体责任，严防发生未成年学生被侵害案件。建立完善校园安全风险防控体系和依法处理机制，落实《最高人民检察院、公安部、教育部关于建立教职工准入查询性侵违法犯罪信息制度的意见》，常态化开展涉校风险隐患排查整治。积极参与未成年学生欺凌防控工作协调机制，依法依规处置欺凌案事件。坚持“护学岗”制度，健全完善新学期“护学岗”动态调整工作机制，坚决做到不空岗、不缺位。持续加强中小学、幼儿园及周边治安整治，探索在校园周边建立“校园安全区”，提升安全风险预测预警预防能力。重点关注涉案未成年人受教育情况，对尚未完成义务教育的辍学学生，及时通报教育部门督促学校进行登记并劝返复学。发挥公安民警兼任法治副校长职能作用，定期开展法治安全教育，增强未成年人自我保护以及同违法犯罪行为作斗争的行动自觉。 | 区公安分局 | 区民社局、司法局，区市场监管分局，区 人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
| 23 | （34）依法妥善办理未成年人违法犯罪案件。 | 1.强化未成年人心理疏导。充分运用具有心理辅导资质的民警为未成年被害人提供心理疏导，提前干预、提前介入，结合未成年被害人的年龄、身体状况、被侵害前后表现以及双方关系、案发环境、案发过程等进行综合判断，必要时协调有关部门为未成年被害人提供心理疏导、临时照料、医疗救治、转学安置、经济帮扶等救助保护措施。 2.保障在押未成年人合法权益。对被拘留、逮捕以及在看守所执行刑罚的未成年人，严格落实与成年人分别关押、管理和教育的规定，依法保障被羁押未成年人的合法权益。加强与看守所、拘留所沟通，加强在押未成年人的法治教育、思想教育，推动其积极转化。 | 区公安分局 | 区教育局、民社局、司法局，区人民法院、检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
1月 | 23 | （34）依法妥善办理未成年人违法犯罪案件。 | 3.保障未成年受害人司法权益。规范未成年人案件“一站式取证”工作，在询问未成年被害人、证人时，尽可能一次完成，并同步录音录像；未成年被害人、证人是女性的，一律由女性工作人员参与进行。建立完善公安、检察、卫健、妇联、乡镇等部门协同配合机制，有关工作人员尽量同步到场，一次性开展询问调查、检验鉴定、心理干预、法律援助等工作，避免产生二次伤害。 | 区公安分局 | 区教育局、民社局、司法局，区人民法院、检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 23 | （34）依法妥善办理未成年人违法犯罪案件。 | 4.预防未成年人重新犯罪。办理未成年人犯罪案件时，根据其生理、心理特点有针对性地进行法治教育，视情邀请其法定代理人以外的成年亲属或者教师、辅导员等参加，提升教育感化挽救效果。依法对未成年犯罪嫌疑人的成长经历、犯罪原因、监护、教育等情况进行社会调查，根据实际需要并经未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人同意开展心理测评，作为办理案件和加强预防犯罪工作的参考。将有严重不良行为未成年人列为特定对象管控，配合司法行政部门做好未成年人罪犯社区矫正工作。依法依规封存未成年人犯罪记录，非法定情形不得向任何单位和个人提供，推动有违法犯罪记录的未成年人在复学、升学、就业等方面依法享有与其他未成年人同等的权利，帮助其积极回归社会。 | 区公安分局 | 区教育局、民社局、司法局，区人民法院、检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
2月 | 24 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展家庭教育宣讲1场次。 2.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次。 3.常态化开展好家教好家风故事展播。 4.鼓励社工、儿童主任、儿童督导员组建家庭教育专家智库，通过其专业性为家庭教育提供职业指导咨询。 5.鼓励、培育家庭教育类志愿服务队，社区社会组织，通过志愿服务及社区服务的方式开展家庭教育指导服务。 6.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 7.指导各中小学、幼儿园组建家长学校，每年至少开展1次家庭教育宣讲、家庭教育读书活动、家庭教育指导实践活动和亲子实践活动。 | 区妇联 | 区教育局、民社局，团区委 | 2月底
| 25 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.将家庭教育指导贯穿涉未成年人案件办案全过程。在案件审理中充分运用“家庭教育指导令”等形式，加强对未成年被告人家庭的教育指导，敦促家庭抚养教育失当的监护人担负起责任，加强对未成年被告人的教育和监管，为未成年被告人的身心健康提供良好家庭氛围。 2.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 3.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 26 | （7）加强未成年人法治和心理健康教育。 | 充分发挥“法治副校长”“法治辅导员”“五老宣讲团”作用，常态化开展“法治进校园” ，组织模拟法庭、法治专题讲座、参观法治基地等多样化法治教育和法治实践活动，教育引导未成年人遵纪守法，加强对未成年人的法治教育，法治副校长进校园宣讲每年不少于4课时。 | 区教育局 | 区司法局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 长期坚持
2月 | 27 | （8）加强未成年人警示教育。 | 1.组织开展未成年人安全警示教育、违法犯罪警示教育活动，以案为镜、以案为戒，培养未成年人建立正确的价值观和生活态度，提高安全防范意识、遵纪守法意识以及自我约束能力，从而有效预防和减少未成年人安全事故及违法犯罪事件发生。 2.各学校通过国旗下演讲、主题班会、专题讲座等方式开展警示教育每学期不少于2次，以案释法、以案释理，触动学生的思想和心灵，产生共情，从而起到警示和教育的作用，引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观。 | 区教育局 | 区应急管理局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 长期坚持
| 28 | （9）加强家校互动。 | 1.各中小学（幼儿园）要建立家长学校，成立家长学校领导小组，负责家长学校日常管理事务。中小学家长学校每学年至少组织1次以班级为单位家庭教育读书活动、1次家庭教育指导实践活动和1次安全知识主题教育活动；幼儿园家长学校，每学年至少组织1次以班级为单位家庭教育读书活动和2次亲子实践活动。家长学校要面向广大家长宣传党的教育方针、相关法律法规和政策，宣传科学的家庭教育理念、知识和方法，引导家长树立正确的儿童观和育人观；要精心策划组织校园开放日、接待日、家长会等，依托重大纪念日、民族传统节日等活动平台，让家长走进学校，了解学校，增进亲子沟通和交流。 2.团委、妇联等部门要组织社区居民委员会、村民委员会建立家庭教育指导站，提供公益性家庭教育指导与服务，重点关注留守、残疾和特殊家庭儿童；要常态化开展家庭教育进社区、社会活动实践周、父母大讲堂、家教家风主题展览等活动，提升家长育人能力，优化育人理念。家庭教育指导站每年至少组织2次家庭教育指导和2次家庭教育实践活动。 | 区教育局 | 团区委、妇联，各乡镇 | 长期坚持
2月 | 29 | （13）有效防范校园欺凌。 | 1.将预防校园欺凌纳入学校安全工作的重要内容，落实机构、人员，修订完善工作方案，建立健全排查、预警、处置及事后干预、跟踪工作机制，切实抓好校园欺凌和暴力的预防和处置。 2.每学期开展1次防范校园欺凌专项治理行动，发动家长、社会广泛参与预防学生欺凌暴力活动，共同保护学生身心健康，建设平安和谐校园。 | 区教育局 | 区司法局，区公安分局，区人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
| 29 | （13）有效防范校园欺凌。 | 3.建立健全发现预警机制，班主任、教师要及时掌握学生思想状况，对可能会发生的欺凌和暴力行为做到早预防、早发现、早控制、早化解。 4.建立学生矛盾纠纷化解机制，对发现的学生矛盾纠纷，班主任和科任教师要及时开展教育和疏导工作，严禁学生打架斗殴，严禁学生矛盾调解不及时、不彻底而导致矛盾激化，每月开展1次矛盾纠纷排查工作。 | 区教育局 | 区司法局，区公安分局，区人民法院、检察院，各乡镇 | 长期坚持
| 30 | （14）常态化抓实师德师风建设。 | 1.加强师德师风学习。把《中华人民共和国宪法》《事业单位工作人员处分暂行规定》《新时代中小学（幼儿园）教师职业行为十项准则》《中小学（幼儿园）教师违反职业道德行为处理办法实施细则（试行）》等系列法规、文件作为重点，全面纳入教师日常培训学习，教师每年师德师风学习不少于24学时。 2.持续开展“师德师风专项治理”活动。定期或不定期深入各学区、学校进行专项督查，从严查处教师体罚侮辱学生、有偿补课、酗酒、酒驾、赌博、收受礼品礼金、参与封建迷信活动以及八小时之外的师德失范行为 3.拓宽监督举报渠道。面向全社会公布中卫市教育局、沙坡头区教育局以及各中小学（幼儿园）师德师风监督举报电话和电子邮箱，对举报问题及时受理查处，接受全社会监督。 | 区教育局 |  | 长期坚持
2月 | 30 | （14）常态化抓实师德师风建设。 | 4.开展教师宣誓和师德承诺活动。利用教师节契机，每年组织教师进行集体宣誓和签订师德师风承诺书活动。 5.加强警示教育。曝光一批违反生活纪律、社会公德、职业道德和师德师风的典型案例，引导教师以案为鉴，时刻自重、自省、自警、自励，坚守师德底线，做到警钟长鸣。 6.健全师德典型引领制度。深入挖掘优秀教师典型，每年选树一批“师德标兵”，加大宣传力度，充分发挥典型引领和榜样示范作用。 | 区教育局 |  | 长期坚持
| 31 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.严格落实强制报告制度、完善从业查询和禁止制度；配合公安分局充当法定代理人出席未成年人犯罪审理案件。 2.鼓励儿童主任依托儿童之家利用学生寒假开展各类活动，丰富未成年人课余生活。 3.对未成年人的父母或其他监护人、被委托人的家庭教育指导提供专业服务。 4.常态化开展好家教好家风故事展播。 | 团区委 | 区民社局，区妇联 | 2月底
| 32 | （25）强化政府监护职责。 | 建立健全临时监护工作制度，建立健全指定监护人和终止监护情形时监护人的监护能力评估，推动监护评估规范化专业化。对发现监护缺失或监护不到位的困境儿童，采取临时监护等救助保护措施。 | 区民社局 | 各乡镇 | 2月底
| 33 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 对辖区中小学、幼儿园食品安全进行检查。 | 区委政法委 | 区教育局、工信和商务局、应急管理局，区公安分局、市场监管分局 | 2月底
| 34 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.全面落实《青少年法治教育大纲》，积极组织学生开展“宪法晨读”、全国青少年网上学法用法等活动。 2.落实好“法治副校长”制度，开展“开学法治第一课”活动。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 2月底
3月 | 35 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展“三八”系列活动，组织家庭教育宣讲1场次，家庭教育实践活动1场次。 2.选取2个社区开展家庭教育、环境教育宣讲各1场次，选取30户家庭进行个案服务一次。 3.常态化开展好家教好家风故事展播。 4.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 | 区妇联 | 团区委 | 3月底
| 36 | （4）强化家庭监护监督责任。 | 依托政府购买服务，每半年组织专业社工及儿童主任、儿童督导员对困境儿童开展集中入户探访，掌握未成年人家庭状况、学习状况、身心状况，建立动态一人一档。 | 区民社局 | 各乡镇 | 长期坚持
| 37 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.利用学校等平台，加强对监护人的监护主体责任教育。 2.开展预防性家庭教育指导工作，加强法治宣传和家庭教育知识普及，抓住“开学季”等重要时间节点，通过组织开展“法治副校长进校园”等活动，引导家长增强家庭教育主体责任意识，依法依规履行家庭教育职责。 3.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 4.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
3月 | 38 | （6）加强未成年人思想道德教育。 | 切实加强“中华优秀传统文化”教育。组织传统文化名家和民间艺人、非物质文化遗产传承人等走进学校、青少年活动中心、乡村学校少年宫等场所，持续开展“少年传承中华传统美德”、中华经典诵读和戏曲、书法、传统体育等优秀传统文化学习教育活动，推动未成年人了解中华民族优秀文化传统，增强文化自觉，坚定文化自信。 | 区教育局 | 区委宣传部，区旅游和文体广电局 | 长期坚持
| 39 | （10）强化特殊学生群体关爱保护。 | 1.强化特殊群体学生管理，以乡镇为单位，逐一核实适龄残疾儿童少年数据，通过特殊教育学校就读、普通学校随班就读及儿童福利机构（含未成年人救助保护机构）、残联康复机制特教班就读、送教上门等多种方式，做好残疾儿童少年教育安置。 2.对不能在学校随班就读的适龄残疾儿童实施送教上门工作，形成一对一、多对一的帮扶机制，每周送教1次、每次1课时，根据学生的实际状况，制定行之有效的送教计划和课程设计，进行精准施教。 | 区教育局 | 区民社局、区卫健局，各乡镇。 | 长期坚持
| 39 | （10）强化特殊学生群体关爱保护。 | 3.探索适应残疾儿童和普通儿童共同成长的融合教育模式，推动特殊教育学校和普通学校结对帮扶共建、融合办学。 4.关注留守儿童身心健康，对校内留守儿童进行深入摸排筛查，做到底数清、措施好、关爱实。加强留守儿童思想道德建设，切实提高农村留守儿童法治意识。 | 区教育局 | 区民社局、区卫健局，各乡镇。 | 长期坚持
3月 | 40 | （15）压实控辍保学责任。 | 1.严格执行《中卫市沙坡头区人民政府办公室关于印发〈沙坡头区义务教育控辍保学管理办法〉的通知》（卫沙政办规发〔2023〕4号）规定，落实义务教育控辍保学“三包三保”（即乡镇、村干部包动员保入学率、学校包管理保巩固率、教师包教学保合格率）及“双线控辍”（即属地政府和教育部门联合控辍）的责任机制。 2.建立控辍保学目标管理责任制，对疑似辍学学生实施动态监控；做好疑似辍学学生“一人一案”劝导和安置工作，加强复学学生心理疏导，消除抵触情绪和厌学心理，防止辍学学生流散社会；做好家访工作，密切家校联系，教育引导家长或其他法定监护人依法保障辍学学生返校复学，并完成义务教育。 3.依据人口分布、学龄人口变动趋势、学校布局、学校规模等因素，科学合理划定学校招生区范围，避免适龄儿童因上学远、上学难而辍学。 | 区教育局 | 区委统战部、网信办，区民社局、司法局、综合执法局，区公安分局、市场监管分局，团区委、妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 41 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.依托“青少年权益岗”开展一次未成年人保护相关活动。 2.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次，选取30户家庭进行个案服务一次。 3.发挥爱心妈妈作用，对困境儿童常态化开展走访、慰问。 | 团区委 | 区妇联 | 3月底
| 42 | （26）加大救助关爱力度。 | 1.组织乡镇儿童督导员、村（居）儿童主任，于每年春秋季入学前对本辖区适龄儿童入学情况展开摸排，确保适龄儿童就学。 2.与教育局对接，确保困境儿童享受教育资助政策和义务教育阶段“两免一补”政策落实，及时将新增人员纳入教育保障。 3.规范开展0-6岁儿童眼保健和视力检查服务、新生儿多种遗传代谢病筛查、听力筛查和耳聋基因筛查 4.组织各医疗卫生机构对《中华人民共和国未成年人保护法》《关于建立侵害未成年案件强制报告制度的意见（试行）》进行学习，切实增强未成年人保护意识。 | 区民社局 | 区教育局、卫健局，各乡镇 | 3月底
3月 | 43 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.开展春季校园食堂及周边食品安全专项整治行动，重点围绕机构和制度建设、原料采购和贮存、人员健康管理、场所环境卫生、餐用具清洗消毒等重点环节开展监督检查，严查违法违规行为，督促校园食堂开展开学前食品安全隐患排查，消除食品安全风险隐患。 2.加强校园周边综合治理，优化校园及周边治安综合治理考评工作，加强校园周边治安巡逻，严厉打击各类涉校涉生违法犯罪活动，联合开展校园周边综合治理每学期至少1次。 3.加强住宿行业管理，督促从业人员严格落实未成年人入住“五必须”要求，对未成年人入住酒店进行检查，督促落实未成年人保护主体责任。 | 区委政法委 | 区教育局、工信和商务局、应急管理局，区公安分局、市场监管分局 | 3月底
| 44 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.开设法治相关课程，做到法治教育计划、教材、师资、课时“四落实”。 2.组织学生分批次参观青少年法治教育基地。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 3月底
4月 | 45 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展家庭教育讲师培训班。 2.寻找“最美家庭”。 3.开展家庭教育宣讲1场次。 4.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次。 5.常态化开展好家教好家风故事展播。 6.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 | 区妇联 | 团区委 | 4月底
| 46 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.各乡镇儿童督导员协同专业社工对未成年人家庭入户走访，对监护人加强指导，提高保护未成年人的能力和水平。 2.对未成年人被害人的家庭、监护人疏于履行监管职责导致未成年人被侵害的家庭，提供家庭教育指导帮助家长深入了解如何教育保护孩子，如何在孩子受到侵害后帮助孩子走出阴霾，增强家长家庭教育主体责任意识。 3.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 4.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 47 | （6）加强未成年人思想道德教育。 | 引导青少年从小听党话、感党恩、跟党走。利用重要时间节点广泛开展革命传统教育和爱国主义教育，组织青少年在清明节祭奠英烈，在“七一”唱响爱党爱国歌曲，在“十一”与国旗合影，引导未成年人传承红色基因、增强爱国情感。 | 区教育局 | 区委组织部、宣传部 | 长期坚持
| 48 | （7）加强未成年人法治和心理健康教育。 | 把握时间节点，每年4月份开展“415全民国家安全宣传日”，每年5月份开展“美好生活·民法典相伴”活动，每年12月份开展宪法宣传周宣传教育活动。 | 区教育局 | 区司法局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委 | 长期坚持
4月 | 49 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.开展寻找“最美家庭”活动。 2.组建家庭教育志愿者队伍，制定志愿服务计划，开展志愿服务活动。 | 团区委 | 区妇联 | 4月底
| 50 | （23）完善工作机制。 | 建立督查制度，区委督查室、政府督查室每季度对各单位未成年人保护工作落实情况进行督查，并对工作落实不力的进行通报，确保未成年人保护行动质效。 | 区民社局 | 区委督查室、区政府督查室 | 4月底
| 51 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 对出版物市场开展扫黄打非专项检查，对传播淫秽色情信息违法犯罪行为进行打击处理。落实教育部门双减政策，对校外培训开展安全检查，对阻碍执行公务行为进行打击处理，对婴幼儿照护服务机构、游乐园等未成年人集中活动场所进行安全检查，督促从业人员落实消防等主体责任。 | 区委政法委 | 区委宣传部，区教育局、工信和商务局、应急管理局，区公安分局、市场监管分局 | 4月底
| 52 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.组织教师准备、编写法治示范课程教案，并组织推广法治实践教学和案例教学活动。 2.建立道德与法治课专兼职教师队伍。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 4月底
5月 | 53 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展家风家教宣传月活动。 2.督查各村家庭教育指导服务站建设及开展活动情况。 3.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次。 4.常态化开展好家教好家风故事展播。 5.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 | 区妇联 | 团区委 | 5月底
| 54 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.组织公益慈善和志愿者等社会力量，共同做好受监护侵害未成年人的保护工作。 2.检察院针对办案中反映出的未成年人监护人监管缺失、监护缺位等情况，制发《督促监护令》，督促引导监护人切实履行监护职责。 3.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 4.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 55 | （6）加强未成年人思想道德教育。 | 深化拓展文明校园创建活动。围绕文明校园创建标准和要求，切实抓好学校思想道德建设、领导班子建设、教师队伍建设、校园文化建设、优美环境建设、活动阵地建设，深化拓展文明校园创建活动，注重培育创建一批新时代文明校园，全面提升创建质量和水平。 | 区教育局 | 区委宣传部 | 长期坚持
| 56 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.“六一”儿童节慰问活动。 2.依托“青少年权益岗”开展一次未成年人保护相关活动。 3.对未成年人的父母或其他监护人、被委托人的家庭教育指导提供专业服务。 4.常态化开展好家教好家风故事展播。 | 团区委 | 区总工会、妇联 | 5月底
5月 | 57 | （26）加大救助关爱力度。 | 组织开展针对儿童督导员、儿童主任的业务能力提升培训，提升儿童工作人员业务水平和服务能力。 | 区民社局 | 各乡镇 | 5月底
| 58 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.开展校园食堂及周边食品生产经营单位从业人员食品安全专项培训，重点围绕落实食品安全主体责任、餐饮操作全过程管理、践行厉行节约反对浪费行动等方面进行培训。 2.落实“护学岗制度”，加强住宿行业管理，督促从业人员严格落实未成年人入住“五必须”要求，加快推进网约房智能化管控项目落地实施。 3.开展“5·12”防灾减灾日宣传教育活动，制定活动方案，组织应急管理指挥部各成员单位利用线上线下相结合的方式，强化政策法规、自然灾害常识、自救互救知识开展多样化、立体化的宣传，引导社会公众加大对未成年人的保护。 | 区委政法委 | 区教育局、旅游文体广电局、应急管理局，区公安分局、市场监管分局 | 长期坚持
| 59 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.充分利用第二课堂和社会实践开展形式多样的青少年法治教育活动。 2.开展民法典主题宣传教育活动。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 5月底
6月 | 60 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展家风家教宣传月活动。 2.对牵头任务落实情况进行半年督查，及时发现问题，推进落实。 3.组织召开第2次家庭教育联席会议。 4.选取2个社区开展家庭教育、环境教育宣讲各1场次，选取30户家庭进行个案服务一次。 5.常态化开展好家教好家风故事展播。 6.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 7.利用未成年人保护宣传月活动，组织社会组织、社工开展家庭教育指导宣传教育活动，传播科学的家庭教育理念、政策及相关知识。 | 区妇联 | 区民社局，团区委 | 6月底
| 61 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.邀请法律援助机构举办讲座为监护人答疑解惑，并以此为基础针对性地开展互动活动以巩固成效、扩大影响。 2.抓好未成年人保护宣传月时间节点，创新宣传方式，积极开展未成年人保护宣传工作。 3.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 4.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 62 | （7）加强未成年人法治和心理健康教育。 | 加大沙坡头区未成年人心理健康辅导站和社区未成年人心理健康辅导站建设力度，组建心理健康辅导志愿服务队伍深入学校、社区，通过面询、授课等形式开展心理健康教育辅导工作，培养未成年人自尊自信、坚韧不拔、理性平和、乐观健康、积极向上的良好的心理品质。 | 区教育局 | 区民社局，团区委、妇联，各乡镇 | 长期坚持
6月 | 63 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.选取2个社区开展家庭教育、环境教育宣讲各1场次，选取30户家庭进行个案服务一次。 2.对未成年人的父母或其他监护人、被委托人的家庭教育指导提供专业服务。 3.常态化开展好家教好家风故事展播。 4.发挥爱心妈妈作用，对困境儿童常态化开展走访、慰问。 | 团区委 | 区妇联 | 6月底
| 64 | （24）加强宣传引导。 | 1.组织各单位联合开展沙坡头区未成年人保护宣传月启动仪式，利用线上+线下，传统媒体+新媒体的方式扩大未成年人保护月宣传力度，提升社会参与度，营造沙坡头区良好未成年人保护氛围。 2.组织社工机构、社会组织利用未成年人保护宣传月开展各类宣传教育活动，大力宣传《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律法规，营造良好社会保护氛围。 | 区民社局 | 区委宣传部，区公安分局，区人民法院、检察院 | 6月底
| 64 | （24）加强宣传引导。 | 3.拍摄沙坡头区未成年人保护视频，依托自媒体等平台扩大未成年人保护影响力。 4.开设沙坡头区未成年人保护栏目剧场，以短视频等方式普及各类法律知识，讲授未成年人自我保护技能、未成年人亲子关系、心理健康等方面内容。 5.联合检察院、公安、法院开展强制报告专题宣传培训，切实提高报告主体强制报告意识，确保强制报告制度落实落细，保护未成年人合法权益。 6.开展送法进校园活动。依托“法治副校长”建设，深入学校，开展以未成年人保护、打击拐卖妇女儿童、打击电信网络诈骗、禁毒教育等为主要内容的法治宣传教育活动。 7.开展法院开放日活动。邀请学校师生代表、家长代表等走进法院，参观了解法院，接受别开生面的法治教育，零距离感受法院文化。 8.开展旁听庭审活动。邀请学校师生代表、家长代表等到庭旁听案件庭审。通过现场庭审观摩，以案说法，进一步了解国家法律、刑事审判程序，感受国家法律的权威和尊严。 | 区民社局 | 区委宣传部，区公安分局，区人民法院、检察院 | 6月底
6月 | 65 | （26）加大救助关爱力度。 | 依托政府购买未成年人保护社会工作服务项目，由社工机构组织困境儿童、未成年人开展暑期夏令营、研学活动，通过专业社工活动提升困境儿童朋辈支持系统，提升困境儿童交往能力。 | 区民社局 | 各乡镇 | 6月底
| 66 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.开展食品安全进校园宣传活动，积极在校园及周边场所开展形式多样的食品安全科普宣传，增强广大师生食品安全意识。 2.开展“安全生产月”宣传教育活动，制定活动方案，组织安全生产委员会各成员单位利用线上线下相结合的方式，强化政策法规、自然灾害常识、自救互救知识开展多样化、立体化的宣传，引导社会公众加大对未成年人的保护。 | 区委政法委 | 区教育局、应急管理局，区公安分局、市场监管分局 | 长期坚持
| 66 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 3.开展法治安全进校园宣传，根据学生年龄特点，结合多种宣传手段，有针对性的对学生开展防欺凌、防溺水、防性侵、防不法侵害、防电信诈骗、防非法宗教渗透、禁毒、食品安全、用火用电安全、文明交通出行等宣传活动，同时开展普法宣传和生命健康教育，引导学生明确法律底线和行为边界，提升安全防范意识，有效预防未成年人违法犯罪。 | 区委政法委 | 区教育局、应急管理局，区公安分局、市场监管分局 | 长期坚持
| 67 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.组建“法羚羚”青少年普法志愿者联盟。 2.开展《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国家庭教育促进法》的宣传活动。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 6月底
7月 | 68 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展暑期儿童关爱服务活动，重点针对困境儿童开展家庭教育服务。 2.选取2个社区开展家庭教育、环境教育宣讲各1场次。 3.常态化开展好家教好家风故事展播。 4.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 | 区妇联 | 团区委 | 7月底
| 69 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 2.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 3.入户或联合学校对未成年人进行社会调查问卷。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 70 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.组织开展1次未成年人主题教育宣传活动 2.开展暑期儿童关爱服务活动，重点针对困境儿童开展家庭教育服务。 3.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次。 4.常态化开展好家教好家风故事展播。 | 团区委 | 区妇联 | 7月底
| 71 | （26）加大救助关爱力度。 | 1.组织各乡镇对本辖区具有宁夏户籍的0-18周岁孤儿和困境儿童中有康复治疗需求，且康复效果好的残障儿童进行摸排，形成沙坡头区明天计划摸排表，组织儿童进行现场摸排，对符合条件的儿童填报明天计划表，组织进行手术及康复训练。 2.组织各乡镇对本辖区具有宁夏户籍的0-18周岁孤儿和困境儿童中患有先天性心脏病，且通过手术能够治愈的困境儿童进行进行现场摸排，对符合条件的儿童填报先心病摸排表，组织进行手术治疗。 | 区民社局 | 各乡镇 | 7月底
| 72 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.组织开展校园安全隐患排查。 2.强化文化市场专项检查力度，通过专项检查、日常检查与重要时段检查相结合的机制，加大检查力度和频次。 | 区委政法委 | 区委宣传部，区教育局、旅游文体广电局，区公安分局 | 7月底
| 73 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.联合教育局组织开展法律援助进校园主题宣传月活动。 2.在青少年毕业仪式等活动中设置礼敬宪法环节，推动全社会形成学习宣传宪法、贯彻实施宪法的常态。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 7月底
8月 | 74 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展家庭教育讲师培训班。 2.组织社会组织、志愿者、妇联主席等外出学习观摩，学习其他市县先进工作经验。 3.开展家庭教育宣讲1场次。 4.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次。 5.常态化开展好家教好家风故事展播。 6.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 | 区妇联 | 团区委 | 8月底
| 75 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 2.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 3.在辖区内持续开展，开展未成年人个人防护、受到侵害后如何求助方面的法治宣讲。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 76 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.鼓励儿童主任依托儿童之家利用学生暑假开展各类活动，丰富未成年人课余生活。 2.推动用人单位积极创建“妈咪小屋”。 3.开展家庭教育讲师培训班。 4.组织社会组织、志愿者等未成年人保护工作人员外出学习观摩，学习其他市县先进工作经验。 5.对未成年人的父母或其他监护人、被委托人的家庭教育指导提供专业服务。 6.常态化开展好家教好家风故事、最美家庭展播。 | 团区委 | 区民社局，区总工会、妇联 | 8月底
8月 | 77 | （23）完善工作机制。 | 建立督查制度，区委督查室、政府督查室每季度对各单位未成年人保护工作落实情况进行督查，并对工作落实不力的进行通报，确保未成年人保护行动质效。 | 区民社局 | 区委督查室、区政府督查室 | 8月底
| 78 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.开展秋季校园食堂及周边食品安全专项整治行动，重点围绕机构和制度建设、原料采购和贮存、人员健康管理、场所环境卫生、餐用具清洗消毒等重点环节开展监督检查，严查违法违规行为，督促校园食堂开展开学前食品安全隐患排查，消除食品安全风险隐患。 2.对校园周边商铺、摊点食品进行安全检查，对市场监管部门移交违法犯罪线索进行查处办理。 | 区委政法委 | 区教育局、应急管理局，区公安分局、市场监管分局 | 8月底
| 79 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 组织司法所开展防溺水、防范诈骗等方面的法治宣传。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 8月底
9月 | 80 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展家庭教育宣讲1场次。 2.选取2个社区开展家庭教育、环境教育宣讲各1场次，选取30户家庭进行个案服务一次。 3.常态化开展好家教好家风故事、最美家庭展播。4.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 | 区妇联 | 团区委 | 9月底
| 81 | （4）强化家庭监护监督责任。 | 依托政府购买服务，每半年组织专业社工及儿童主任、儿童督导员对困境儿童开展集中入户探访，掌握未成年人家庭状况、学习状况、身心状况，建立动态一人一档。 | 区民社局 | 各乡镇 | 长期坚持
| 82 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.到社区开展《中华人民共和国未成年人保护法》普法宣传活动。 2.开展预防性家庭教育指导工作，加强法治宣传和家庭教育知识普及，抓住“开学季”等重要时间节点，通过组织开展“法治副校长进校园”等活动，引导家长增强家庭教育主体责任意识，依法依规履行家庭教育职责。 3.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 4.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 | 区人民法院 | 区教育局、民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
9月 | 83 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.中秋节组织开展结对帮扶、家访等形式为困境未成年人送温暖。 2.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次，选取30户家庭进行个案服务一次。 3.对未成年人的父母或其他监护人、被委托人的家庭教育指导提供专业服务。 4.发挥爱心妈妈作用，对困境儿童常态化开展走访、慰问。 | 团区委 | 区妇联 | 9月底
| 84 | （26）加大救助关爱力度。 | 1.及时将新增孤儿及事实无人抚养儿童数据与医保局进行对接，确保困境儿童免费享受相关医保政策。 2.组织开展“预防出生缺陷日”宣传活动 | 区民社局 | 区卫健局、医保局，各乡镇 | 9月底
| 85 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.对行业场所开展安全检查，督促落实未成年人保护主体责任。 2.打击文化市场接纳未成年人的行为，确保学校周边秩序稳定，努力构建未成年人成长的良好学习环境。 | 区委政法委 | 区委宣传部，区教育局、旅游文体广电局，区公安分局 | 9月底
| 86 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.落实“法治副校长”、法治辅导员制度，利用“开学第一课”，有针对性地开展防范校园欺凌、性侵害等方面法治教育。 2.组织学生分批次参观青少年法治教育基地。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局、区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 9月底
10月 | 87 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展家庭教育宣讲1场次。 2.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次。 3.常态化开展好家教好家风故事、最美家庭展播。4.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 | 区妇联 | 团区委 | 10月底
| 88 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 2.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 3.开展有利于未成年人健康成长的社会活动和服务。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 89 | （26）加大救助关爱力度。 | 组织儿童主任进行交叉学习，组织沙坡头区儿童主任进行实地交流学习，提高儿童主任工作能力。 | 区民社局 | 各乡镇 | 10月底
| 90 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.开展校园食堂及周边食品生产经营单位从业人员食品安全专项培训，重点围绕落实食品安全主体责任、餐饮操作全过程管理、践行厉行节约反对浪费行动等方面进行培训，努力提升校园食堂及周边从业者食品安全主体责任意识和食品安全知识水平。 2.组织开展校园安全隐患排查、组织学校开展应急疏散演练。 3.开展“国际减灾日”宣传教育活动，制定活动方案，组织安全生产委员会各成员单位利用线上线下相结合的方式，强化政策法规、自然灾害常识、自救互救知识开展多样化、立体化的宣传。 | 区委政法委 | 区教育局、应急管理局，区市场监管分局 | 长期坚持
| 91 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 1.充分利用第二课堂和社会实践开展形式多样的青少年法治教育活动。 2.开展防范校园欺凌、性侵害等方面宣传教育活动。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 10月底
11月 | 92 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.开展家庭教育宣讲1场次。 2.选取2个社区开展家庭教育宣讲、环境教育各1场次，选取30户家庭进行个案服务一次。 3.常态化开展好家教好家风故事、最美家庭展播。 4.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 | 区妇联 | 团区委 | 11月底
| 93 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 2.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 3.通过学校组织的家长会渗透法治内容，对家长开展以监护责任为主的婚姻家庭法治教育。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 94 | （26）加大救助关爱力度。 | 1.开展孤儿助学项目摸排，组织各乡镇对本乡镇新考取大专、本科的孤儿进行摸排，填报孤儿助学项目，确保孤儿享受相关政策。 2.全覆盖式打造乡镇未成年人保护服务站，依托服务站开展各类未成年人保护活动，为未成年人提供活动场所、心理咨询、社工服务。 | 区民社局 | 各乡镇 | 11月底
| 95 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.开展食品安全进校园宣传活动，积极在校园及周边场所开展形式多样的食品安全科普宣传，增强广大师生食品安全意识。 2.组织开展校园安全隐患排查。 | 区委政法委 | 区教育局、市场监管分局 | 长期坚持
| 96 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 开展《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国家庭教育促进法》的宣传活动。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 11月底
12月 | 97 | （1）加强家庭教育指导服务。 （2）深化家庭家教家风建设。 （3）打造专业化家庭教育支持体系。 | 1.对购买项目进行结项评估。 2.总结工作开展情况，整理档案资料，谋划明年工作思路。 3.组织青年志愿者在广场、社区等人群密集地，每月开展一次《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》相关法律法规宣传活动。 4.为开展家庭教育志愿服务的志愿者录入志愿服务时长，于年底对家庭教育志愿服务时长进行统计，结合志愿服务时长对志愿服务突出的志愿者进行表彰，以激励沙坡头区家庭教育志愿服务活动开展。 | 区妇联 | 区民社局，团区委 | 12月底
| 98 | （5）依法处理监护人侵害未成年人权益行为。 | 1.组织未成年人的父母或者其他监护人学习家庭教育知识，接受家庭教育指导。 2.与法院、检察院建立信息共享机制，对需要家庭教育指导服务和心理辅导的家庭，及时提供相应服务。 3.前往社区开展多种形式的家长亲职教育，提高家长的履责能力。 | 区人民法院 | 区教育局、区民社局，区公安分局，区人民检察院，区妇联，各乡镇 | 长期坚持
| 99 | （16）切实发挥群团组织作用。 | 1.组织开展1次未成年人主题教育宣传活动。 2.依托“青少年权益岗”开展一次未成年人保护相关活动。 3.对未成年人的父母或其他监护人、被委托人的家庭教育指导提供专业服务。 4.常态化开展好家教好家风故事、最美家庭展播。 | 团区委 | 区妇联 | 12月底
| 100 | （23）完善工作机制。 | 建立督查制度，区委督查室、政府督查室每季度对各单位未成年人保护工作落实情况进行督查，并对工作落实不力的进行通报，确保未成年人保护行动质效。 | 区民社局 | 区委督查室、区政府督查室 | 12月底
| 101 | （27）推进儿童友好型环境建设。 | 1.加强对校园周边巡逻防控并联合教育部门开展防恐演练，进一步提升校园保安反恐应对能力。 2.开展食品安全进校园宣传活动，积极在校园及周边场所开展形式多样的食品安全科普宣传，增强广大师生食品安全意识。 | 区委政法委 | 区教育局，区公安分局、市场监管分局 | 长期坚持
| 102 | （30）扎实开展法治进校园工作。 | 开展“学宪法讲宪法”知识竞赛、中小学生“宪法晨读”、宪法主题宣讲、“我和宪法”法治文化作品征集等活动。 | 区司法局 | 区民社局，区公安分局，区人民法院、检察院，团区委，各乡镇 | 12月底